## Sheet1
|  | 1 semana | [5 empty] | 2 semana | [5 empty] | 3 semana
Items | Actividad | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | Levantamiento requerimientos | bar: 1 semana 13
2 | Instalación SandBox localhost | bar: 1 semana 13 to 1 semana 14
3 | Paramerizacion | bar: 1 semana 14 to 1 semana 15
4 | API – Quiz
4.1 | Interface with moodle | bar: 1 semana 16
4.2 | Get Quiz | bar: 1 semana 17
4.3 | Send Question & answers | bar: 1 semana 18
4.4 | Evaluation | bar: 2 semana 20
5 | API – Student
5.1 | Get User profile | bar: 2 semana 21
5.2 | Get User | bar: 2 semana 22
5.3 | Get Role | bar: 2 semana 23
5.4 | Get Group | bar: 2 semana 24
5.5 | Register new User/Role/Group | bar: 2 semana 25
5.6 | Asociate User with quiz/question | bar: 3 semana 27
6 | Integracion | bar: 3 semana 28
7 | Interfaz API cliente | bar: 3 semana 29 to 3 semana 31
8 | Test | bar: 3 semana 1